## Лист1
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Возникновение идеи Продукта | X
Проработка бизнес концепции |  | 1 | 2
Проработка технической концепции |  | 1 | 2 | 3 | 4
Беглая проверка рынка на предмет аналогов и конкурентов |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Проверка технической возможности |  | 5: 1; 6: 2
Создание спецификации (приблизительно) |  | 5: 1; 6: 2 | 3 | 4
Определение расходов по проекту (укрупненно) | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Создание структуры компании | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Определение организационной концепции | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Проработка производственной составляющей | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Определение торговой концепции | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Определение рекламной компании | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Определение IT концепции | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Подбор команды для реализации проекта | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Создание презентационной продукции | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подготовка бизнес резюме | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Разработка и изготовление опытного образца ??? | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Определение источников финансирования | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Точное определение себестоимости продукции | [30 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Точное определение расходов по проекту | [30 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Определение графика финансирования | [36 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Разработка сетевого графика реализации проекта | [40 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Разработка технического проекта | [40 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Создание бизнес плана | [30 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Подписание контракта | [53 empty] | 1
Одна клетка это неделя